## Sheet1
太白县秦岭生态环境保护突出问题整改情况公示
序号 | 反馈问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改时限 | 措施落实 | 责任单位 | 完成效果 | 备注
1 | 青峰峡景区承夏园项目整改措施要求“核减企业6.2亩林权证”，未核减；没收的宾馆楼用作青峰峡森林公园管护站，未完善相关手续；专项整治期间没收的餐厅会议室后彻底拆除。 | 完善6.2亩林权证相关手续；没收宾馆楼作为青峰峡森林公园管护站，完善手续；拆除没收的餐厅会议室。 | 加强没收建筑物监管，完成相关佐证资料收集。 | 2024.12.31 | 已完善了林权证相关手续资料；没收的宾馆楼用作青峰峡森林管护站，已挂牌使用，手续完善；没收的餐厅会议室已全面拆除。 | 县住建局 | 完成整改
2 | 雪岭项目商务楼拆除后新建孔雀园；6座小木屋未拆除；没收的鳌山书院项目作为民兵训练基地予以保留，检查发现企业人员仍在书院一楼办公，二楼住宿，没收利用不到位；没有按整改措施完善没收建筑手续；雪岭合作社搭建冷库、分拣库房等项目，无设施农用地审批手续，审批手续不全。 | 拆除6座小木屋；办理雪岭合作社搭建冷库、分拣库房等项目的设施农用地手续；撤出没收建筑物中企业逗留人员及办公生活用品，加强后期使用监管。 | 加强没收建筑物监管，完成相关佐证资料收集。 | 2024.12.31 | 新建孔雀园取得了相关用地手续；6座小木屋已拆除，雪岭合作社搭建冷库、分拣库房等项目取得了设施农用地手续；已撤离没收建筑物中企业人员及物品，民兵训练基地已挂牌使用，完成了相关佐证资料收集。 | 县住建局 | 完成整改