## Sheet3
太白县2024年市级“回头看”反馈问题及2025年省纪委、省秦岭办联合暗访反馈问题整改情况公示
序号 | 反馈问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改时限 | 措施落实 | 责任单位 | 完成效果 | 备注
1 | 梅园项目没收的10栋建筑，制定的没收利用方案与实际整改有差距，10栋建筑原有土地证、房产证未按整改要求撤销，没有按整改措施完善没收建筑手续。梅园项目拆除的2栋别墅，撤销房产证相关佐证资料与整改报告不一致。 黄柏塬景区酒店公寓项目因涉法涉诉，后续处置工作资料未见。 青峰峡景区承夏园项目整改措施要求“核减企业6.2亩林权证”，未核减；没收的宾馆楼用作青峰峡森林公园管护站，未完善相关手续；专项整治期间没收的餐厅会议室后彻底拆除。 | 按整改措施完成整改。 | 梅园项目，撤销10栋建筑的房屋所有权证；完善没收建筑相关手续； 黄柏塬景区酒店公寓项目，所有违规建筑依法予以拆除、撤销相关许可、配合司法对违规土地使用证依法处置、重新审核确定建设内容等整改措施，提供整改资料； 青峰峡问题按整改措施整改。 | 2024.12.31 | 1.梅园项目10栋建筑的房屋所有权已依法注销；没收建筑相关手续已完善；相关佐证资料已完善。 2.黄柏塬景区酒店公寓项目所有违规建筑已依法拆除；备案、规划等许可均已依法撤销；相应的人员已立案处罚；市自规局出具情况说明该宗地上建筑物已全部拆除，不存在土地违法行为。 3.青峰峡问题已出具了关于未核减林权证、未完善管护站相关手续及专项整治期间没收的餐厅会议室后彻底拆除的情况说明，并附有佐证资料。 | 县自然资源和林业局 黄柏塬镇人民政府 咀头镇人民政府 | 完成整改
2 | 太白县太白高山有机蔬菜示范基地位于咀头镇拐里村附近，属秦岭重点保护区（海拔1500—2000米），占地约28.39亩，原地类性质为旱地。经核查，该基地2023年6月已建成，11月取得设施农用地备案批复105.48亩，超审批范围占地约0.07亩，现场违规搭建泡泡屋、休闲廊亭及30余座露营帐篷底座，属违规建设、未批先建。 | 按整改措施完成整改。 | 对超占部分进行全面拆除，恢复原状； 严格按照建设程序办理各项审批资料，完善建设相关审批手续。 | 2026.12.31 | 对超占部分已出具不超占的情况说明；违规搭建的泡泡屋、休闲廊亭及30余座露营帐篷底座已全部拆除，恢复原状；相关审批手续已完善。 | 县农业农村和水利局 县住房和城乡建设局 | 完成整改