| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太白县电子商务进农村综合示范县建设任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 责任单位 | 工作任务 | 完成时限 | 责任领导 | 备注 |  |  |  |
| 1 | 县电商办 | 负责电子商务进农村综合示范工作统筹规划、协调推进、组织实施、信息收集与报送、宣传，做好承办企业协调、进度把控、验收等相关工作。 | 2019年12月底 | 严天录 |  |  |  |  |
| 2 | 县商务和工信局 | 负责指导县电商办工作，并协调解决电商外联工作。 | 2019年12月底 | 严天录 |  |  |  |  |
| 3 | 县发改局 | 负责涉及电子商务相关建设项目的立项审批工作及电子商务进农村综合示范商品和服务交易的价格行为监管；负责把农村电子商务建设纳入到全县信用体系建设之中。 | 2019年12月底 | 陈军岐 |  |  |  |  |
| 4 | 县财政局 | 负责实施项目的中央财政资金和县级财政配套资金保障，项目审核和资金监管工作，按规定用好专项资金，定期对资金使用情况进行监督检查等工作。 | 2019年12月底 | 任 锋 |  |  |  |  |
| 5 | 县农业农村局 县林业局 | 负责农产品生产发展规划制定、塑源体系建设、地理标志产品认证、特色农产品电商品牌培育及涉农企业、家庭农场等推广电子商务运用相关工作；负责网销农产品品牌培育，组织涉农企业负责人、家庭农场主、农民专合组织负责人参加电商培训。 | 2019年12月底 | 赵志强 魏 博 |  |  |  |  |

| 序号 | 责任单位 | 工作任务 |  | 完成时限 | 责任领导 | 备注 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 县住建局 | 负责编制、出具太白县电子商务进农村综合示范县项目建设规划等工作。 |  | 2019年12月底 | 张立新 |  |  |  |  |
| 7 | 县市场监管局 | 负责特色农产品品牌推荐认证及质量保障体系建设，简化电商企业登记注册等手续办理，查处网售假冒伪劣农副产品，规范电子商务市场交易，制订主要农产品网络流通标准，实施上线农产品检验检测，建立农村电子商务市场秩序监管机制和商务信用评价制度等工作。 |  | 2019年12月底 | 邢智虎 |  |  |  |  |
| 8 | 县人社局 | 落实电商服务企业、网上创业者的创新创业有关政策，积极引进电子商务产业发展各类人才，开展电子商务创业培训，孵化网商创业群体等工作。 |  | 2019年12月底 | 马宏荣 |  |  |  |  |
| 9 | 县公安局 |  | 负责网络监督、管理、维护及信息安全工作。 | 2019年12月底 | 张炜峰 |  |  |  |  |
| 10 | 县文化和旅游局 |  | 负责加强旅游产品的宣传、推广及监督管理工作。 | 2019年12月底 | 蔺建林 |  |  |  |  |
| 11 | 县扶贫办 |  | 负责提供全县贫困人口现状情况报告，对各类扶贫形式尤其是电商扶贫情况进行统计；定期对全县电商扶贫信息进行统计，包括对建档立卡贫困户的电商培训、电商增收和脱贫情况统计，信息及时通报共享相关管部门；负责加大对深度贫困村电商发展给予资金支持及政策倾斜。 | 2019年12月底 | 宋建峰 |  |  |  |  |

- 9 -

| 序号 | 责任单位 | 工作任务 | 完成时限 | 责任领导 | 备注 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 县供销联社 | 负责供销系统电子商务及合作社电子商务工作。 | 2019年12月底 | 强水银 |  |  |  |  |
| 13 | 县教体局 | 负责在职业教育中开展电子商务教育培训等工作。 | 2019年12月底 | 陈军礼 |  |  |  |  |
| 14 | 县自然资源局 | 负责支持鼓励利用符合规划要求的存量土地发展电子商务产业，在不改变用地主体及用地性质、不重新开发建设等前提下，利用工业厂房、仓储用房等存量房产、土地资源发展电子商务企业。 | 2019年12月底 | 苟晓明 |  |  |  |  |
| 15 | 县统计局 | 负责全县电子商务销售、交易等数据及企业发展情况的统计分析工作；出具电商交易额及同比增长表；定期向领导小组报送有关工作信息。 | 2019年12月底 | 樊 枭 |  |  |  |  |
| 16 | 县审计局 | 负责参与制定电子商务进农村综合示范专项资金使用和监督管理办法，加强专项资金使用监管，负责项目实施各阶段资金审计工作。 | 2019年12月底 | 王忠平 |  |  |  |  |
| 17 | 县科技局 | 负责特色农产品等知识产权的管理和保护。 | 2019年12月底 | 严天录 |  |  |  |  |
| 18 | 各镇 | 负责统筹和协调辖区内农村电子商务服务网点建设，推进电子商务与农村产业融合发展，推动传统农业组织、新型农村经营主体、新农人等开展网络营销。 | 2019年12月底 | 王显武 强荣锦 胡 博 王盛利 王亚斌 赵军虎 张广田 |  |  |  |  |

| 序号 | 责任单位 | 工作任务 | 完成时限 | 责任领导 | 备注 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 县金融办 | 把农村电商创业纳入到小额信用贷款支持范围，并指导相关金融机构制定农村电子商务建设的专项信贷支持政策。 | 2019年12月底 | 张秦山 |  |  |  |  |
| 20 | 团县委 县妇联 | 负责组织共青、妇女开展电子商务培训，营造电子商务氛围。 | 2019年12月底 | 于 泓 武翠艳 |  |  |  |  |
| 21 | 县邮政局 | 负责行业内传统网点改造、完善物流配送网络并提供相关服务工作。 | 2019年12月底 | 任晓明 |  |  |  |  |
| 22 | 县电信公司 县移动公司 县联通公司 县网络公司 | 负责互联网的接入和维护，加大基础网络设施建设投入，确保行政村宽带（含移动宽带）网络覆盖率达90%以上。 | 2019年12月底 | 苏 伟 刘 卓 梅 放 杨伟国 |  |  |  |  |