| 附件2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太白县电子商务进农村综合示范县项目标段任务分解表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标段 | 建设任务 | 完成时限 | 负责人 | 责任单位 | 备注 |
| 1 | 一标段：太白县电子商务公共服务中心房屋改造及物流中心厂房建设 | 对县电子商务服务中心大楼（原汽车站楼）屋顶、楼层等进行加固维修；对外立面进行粉刷，内部进行简易装修；在靠近百货公司一侧新建钢构厂房，作为电商培训教室和县级物流仓储中心。 | 2019年9月底 | 任鹏华 | 陕西一林工程有限责任公司 |  |
| 2 | 二标段：县级电子商务公共服务中心装修及运营 | 按照县级电子商务公共服务中心功能划分和布局要求，采购设施设备，并进行装修，投入正常运营。 | 2019年12月底 | 薛博谦 | 陕西小青马网络科技有限公司 |  |
| 3 | 三标段：镇、村电子商务公共服务站点体系建设项目 | 发展、建设镇村电子商务公共服务站点，采购配齐相关设施设备。 | 2019年12月底 | 王泽振 | 西安普农网络科技股份有限公司 |  |
| 4 | 四标段：电子商务农特产品供应链体系建设项目 | 以品牌为核心，以质量为根本，建设农产品网络分销体系。 | 2019年12月底 | 袁志云 | 深圳云创物联科技有限公司 |  |

| 序号 | 标段 | 建设任务 | 完成时限 | 负责人 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 五标段：电子商务公共区域品牌及营销服务体系建设项目 | 建立“三标一品”（ 即：无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志统称“三品一标”）农产品数据库；建设线下体验馆，打造网上展示大厅，开展产品宣传营销。 | 2019年12月底 | 吴学义 | 西安华清文创电子商务有限公司 |  |
| 6 | 六标段：电子商务农产品溯源品控系统建设项目 | 建设农产品溯源体系，开发信息追溯管理系统。 | 2019年12月底 | 顾惠波 | 浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 |  |
| 7 | 七标段：电子商务人才普及培训 | 开展多层次的电子商务人才培训不少于3000人次，培育一支不少于10人的电子商务师资队伍。 | 2019年12月底 | 赵 瑞 | 宝鸡市金路斯电子商务有限公司 |  |
| 8 | 八标段：电子商务进农村县、镇、村三级物流体系建设项目 | 建设县级仓储物流配送中心和镇、村级物流服务体系及物流信息管理体系。 | 2019年12月底 | 王海军 | 陕西中为网络科技有限公司 |  |
| 9 | 全县各电商企业 | 抢抓发展机遇，积极参与项目建设，加强管理运营推动农村电子商务知识普及和应用，融合一、二、三产业长足发展，实现“农产品上行，工业品下行”，大力推广“电商+企业+贫困户”等扶贫模式，助力脱贫攻坚，增加农民增收，推进全县电子商务产业发展壮大，促进县域经济社会快速健康发展。 |  |  |  |  |